

 Karbowo, dnia 26.03.2024 r.

Harmonogram realizacji planu komunikacji z lokalną społecznością na 2024 rok wynikający z Planu komunikacji z lokalną społecznością będącego załącznikiem do uchwały 9/2024 przyjętej przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Termin | Cel komunikacji | Nazwa działania komunikacyjnego | Adresaci działania komunikacyjnego ( grupy docelowe ) | Miejsce | Środki/narzędzia komunikacji | Koszty | Wskaźniki do osiągnięcia | Efekty działania |
| 1 | Cały rok | Poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o elementach wdrażanego LSR | Prowadzenie strony internetowej | Mieszkańcy obszaru LSR | www.lgdpojezierzebrodnickie.pl | Strona internetowa | Bez kosztowo | 1 aktywna strona | Ilość odsłon/wyświetleń w ciągu roku – minimum – 1500 osób. |
| 2 | Cały rok | Spis osób/instytucji zainteresowanych otrzymywaniem informacji o konkursach, konsultacjach społecznych i wydarzeniach współorganizowanych przez LGD | Prowadzenie bazy e-mailowej | Lokalni liderzy m. in. sołtysi, radni gmin, powiatu, województwa instytucji kultury i/lub edukacyjne mające siedzibę na obszarze LSR m. in. Biblioteki, domy kultury, szkoły, uniwersytety trzeciego wieku, itp. | Biuro LGD i na obszarze LSR podczas różnych aktywności | Strona internetowa, spotkania informacyjno-konsultacyjne oraz podczas innych rozmów | Bez kosztowo | Liczba utworzonych baz e-mail - 1 | Przekazywanie informacji co najmniej za pomocą e-maila 50 osobom/instytucjom |
| 3 | Cały rok | Przekazanie informacji potencjalnym wnioskodawcom o zasadach przyznawania pomocy i/lub wypełniania wniosku o przyznanie pomocy/powierzenie grantu | Prowadzenie doradztwa indywidualnego | Potencjalni wnioskodawcy | Biuro LGD | Rozmowa w wykorzystaniem posiadanych dokumentów źródłowych | Bez kosztowo | Ilość udzielonego doradztwa | Udzielenie indywidualnego doradztwa co najmniej 40 potencjalnym wnioskodawcom |
| 4 | Jeden w kwartale | Umożliwienie informowania drogą elektroniczną o konkursach, konsultacjach społecznych, i wydarzeniach. | Dodanie NEWSLETTERA do strony internetowej www.lgdpojezierzebrodnickie.pl | Organizacje pozarządowe, instytucje działające na rzecz osób w niekorzystnej sytuacji społecznej m. in. Ośrodki pomocy społecznej, parafie, itp., mieszkańcy obszaru LSR, przedsiębiorcy | www.lgdpojezierzebrodnickie.pl | Droga elektroniczna | Bez kosztowo | Wydanie NEWSLETTERA raz na kwartał | Minimum 50 osób/podmiotów zapisanych do newslettera |
| 5 | Cały rok | Przekazywanie wiadomości o działaniach informacyjno-promocyjnych | Prowadzenie kanału społecznościowego You Tobe | Mieszkańcy obszaru LSR | Kanał za pośrednictwem www.lgdpojezierzebrodnickie.pl | Film | Bez kosztowo | 1 kanał społecznościowy You Tobe | Cztery filmy w ciągu każdego miesiąca |
| 6 | I półrocze | Przekazanie informacji o możliwości uzyskania dofinansowania, jak również identyfikacji pomysłów, które będzie można zrealizować w ramach konkursów ogłaszanych przez LGD w najbliższym czasie.Przekazanie materiałów informacyjnych zawierających w szczególności opis zakresów wsparcia przewidywanego w LSR oraz informację o planowanych terminach konkursów. | Zorganizowanie spotkań informacyjno-konsultacyjnych we wszystkich gminach | Przedstawiciele grup docelowych działań komunikacyjnych ( w szczególności przedstawiciele sołectw | Na terenie gmin: Bartniczka, Bobrowo, Brodnica, Brzozie, Górzno, Jabłonowo Pomorskie, Osiek, Świedziebnia, Zbiczno | Przekaz słowny i za pomocą obrazu | Koszty ogółem - 2214 zł | Ilość zorganizowanych spotkań informacyjno-konsultacyjnych w każdej gminie | 1 spotkanie w każdej gminie ( 9 spotkań ) |
| 7 | II kwartał | Przedstawienie: wniosków, pomysłów i potrzeb zgłoszonych podczas spotkań gminnych oraz zbieranie nowych potrzeb, na które odpowiedzią może być LSR. Przedmiotem konsultacji na Forum będzie także sposób premiowania projektów w ramach konkursów ogłaszanych przez LGD. | Zorganizowanie Forum generalnego LGD | Uczestnicy spotkań informacyjno-konsultacyjnych organizowanych w gminach oraz spotkań w zainteresowanych sołectwach, a także dla przedstawicieli grup docelowych wymienionych w planie komunikacji oraz innych lokalnych partnerów działających w obszarze społecznym i gospodarczym. | Świetlica wiejska w Karbowie | Przekaz słowny i za pomocą obrazu | Koszty ogółem – 2000 zł | Ilość zorganizowanych Forum generalnych | Raport z Forum generalnego |
| 8 | II kwartał | Organizacja bezpłatnego szkolenia w zakresie zasad przyznawania pomocy i/lub wypełniania wniosku o powierzenie grantu | Zorganizowanie szkolenia na realizację grantu dla przedsięwzięcia: Zespoły aktywnych osób | Wszelkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych ( nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów ). | Świetlica wiejska w Karbowie | Przekaz słowny i za pomocą obrazu | Koszt ogółem - 900 zł | 1 szkolenie dotyczące ogłaszanego konkursu | Co najmniej 8 osób |
| 9 | II kwartał | Organizacja bezpłatnego szkolenia w zakresie zasad przyznawania pomocy i/lub wypełniania wniosku o powierzenie grantu | Zorganizowanie szkolenia na realizację grantu dla przedsięwzięcia: Strefy aktywności młodych osób. | Wszelkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych ( nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów ). | Świetlica wiejska w Karbowie | Przekaz słowny i za pomocą obrazu | Koszt ogółem - 900 zł | 1 szkolenie dotyczące ogłaszanego konkursu | Co najmniej 8 osób |
| 10 | III kwartał | Organizacja bezpłatnego szkolenia w zakresie zasad przyznawania pomocy i/lub wypełniania wniosku o przyznanie pomocy. | Zorganizowanie szkolenia na realizację przedsięwzięcia: rozwój pozarolniczych funkcji gospodarstw rolnych w zakresie utworzenia: gospodarstw agroturystycznych lub zagród edukacyjnych lub gospodarstw opiekuńczych | Rolnicy | Świetlica wiejska w Karbowie | Przekaz słowny i za pomocą obrazu | Koszty ogółem - 900 zł | 1 szkolenie dotyczące ogłaszanego konkursu | Co najmniej 8 osób |
| 11 | III kwartał | Organizacja bezpłatnego szkolenia w zakresie zasad przyznawania pomocy i/lub wypełniania wniosku o przyznanie pomocy. | Zorganizowanie szkolenia na realizację przedsięwzięcia: podejmowanie prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej | Osoby fizyczne | Świetlica wiejska w Karbowie | Przekaz słowny i za pomocą obrazu | Koszty ogółem - 900 zł | Ilość uczestników | Co najmniej 8 osób |
| 12 | wrzesień | Między innymi przedstawienie swoich dotychczasowych działań oraz wsparcie, którego udzieliliśmy, jak również poinformowanie o rocznym harmonogramie ogłaszania konkursów | Zorganizowanie otwartego konkursu kulinarnego | Uczestnicy otwartego konkursu kulinarnego. | Świetlica wiejska w Pokrzydowie | Przekaz słowny | Koszty ogółem – 25 000 zł | Zorganizowanie jednego wydarzenia | 100 uczestników wydarzenia |
| 13 | II półrocze | Przekazanie informacji o możliwości uzyskania dofinansowania, jak również identyfikacji pomysłów, które będzie można zrealizować w ramach konkursów ogłaszanych przez LGD w najbliższym czasie.Przekazanie materiałów informacyjnych zawierających w szczególności opis zakresów wsparcia przewidywanego w LSR oraz informację o planowanych terminach konkursów. | Zorganizowanie spotkań informacyjno-konsultacyjnych we wszystkich gminach | Przedstawiciele grup docelowych działań komunikacyjnych ( w szczególności przedstawiciele sołectw | Na terenie gmin: Bartniczka, Bobrowo, Brodnica, Brzozie, Górzno, Jabłonowo Pomorskie, Osiek, Świedziebnia, Zbiczno. | Przekaz słowny i za pomocą obrazu | Koszty ogółem - 2214 zł | Ilość zorganizowanych spotkań informacyjno-konsultacyjnych w każdej gminie | 1 spotkanie w każdej gminie (9 spotkań ) |
| 14 | IV kwartał | Przedstawienie: wniosków, pomysłów i potrzeb zgłoszonych podczas spotkań gminnych oraz zbieranie nowych potrzeb, na które odpowiedzią może być LSR. Przedmiotem konsultacji na Forum będzie także sposób premiowania projektów w ramach konkursów ogłaszanych przez LGD. | Zorganizowanie Forum generalnego LGD | Uczestnicy spotkań informacyjno-konsultacyjnych organizowanych w gminach oraz spotkań w zainteresowanych sołectwach, a także dla przedstawicieli grup docelowych wymienionych w planie komunikacji oraz innych lokalnych partnerów działających w obszarze społecznym i gospodarczym. | Świetlica wiejska w Karbowie | Przekaz słowny i za pomocą obrazu | Koszty ogółem – 2000 zł | Ilość zorganizowanych Forum generalnych | Raport z Forum generalnego |

Projekt współfinansowany ze środków EFRROW w ramach programu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej oraz ze środków EFS+ w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”, Karbowo ul. Wczasowa 46, 87-300 Brodnica; Tel/fax + 48 56 49 34404; KRS 0000320535; REGON 340535232;

NIP 8741735934; e-mail: biuro@lgdpojezierzebrodnickie.pl; www.lgdpojezierzebrodnickie.pl